РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНООКТЯБРЬСКОЕ (СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ)

ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.05.2021                                                                                          № 27

О порядке разработки, утверждения и реализации муниципальных программ в муниципальном образовании Краснооктябрьское ( сельское поселение) Гусь-Хрустального района

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 (ред. от 27.12.2009) № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании Устава муниципального образования Краснооктябрьское (сельское поселение), в целях регламентации и совершенствования процесса разработки и контроля за реализацией муниципальных  программ

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить порядок разработки, утверждения и реализации муниципальных программ в муниципальном образовании Краснооктябрьское (сельское поселение) Гусь-Хрустального района (приложение).

2. МКУ « Централизованная бухгалтерия» обеспечить ведение реестра и мониторинга реализации муниципальных  программ.

3. Постановление главы  муниципального образования  от 31.09.2012 г. № 54 «О порядке разработки, утверждения и реализации муниципальных целевых программ в муниципальном образовании Краснооктябрьское

( сельское поселение)» считать утратившим силу.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит размещению на сайте администрации муниципального образования Краснооктябрьское (сельское поселение) Гусь-Хрустального района.

Глава администрации                                                         И.М.Борисов

|  | Приложение к постановлению администрации от 12.05.2021 № 27 |
| --- | --- |

ПОРЯДОК

разработки, утверждения  и реализации муниципальных

программ в муниципальном образовании Краснооктябрьское

( сельское поселение) Гусь-Хрустального района

I Общие положения

  - Настоящий Порядок разработки, утверждения и реализации

муниципальных программ в муниципальном образовании Краснооктябрьское ( сельское поселение) Гусь-Хрустального района (далее Порядок) разработан на основании Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании Краснооктябрьское

( сельское поселение), утвержденного решением Совета народных депутатов от 27.02.2014 № 21 ( ред. 29.10.2020)  «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании Краснооктябрьское

( сельское поселение)»

1.2. Муниципальные программы, реализуемые с участием средств бюджета муниципального образования Краснооктябрьское ( сельское поселение) (далее по тексту – бюджет муниципального образования), утверждаются постановлением главы администрации муниципального образования Краснооктябрьское  ( сельское поселение) (далее по тексту - постановление главы администрации)

Муниципальные целевые программы, предлагаемые к финансированию, начиная с очередного финансового года, подлежат утверждению не позднее одного месяца до дня внесения проекта решения о бюджете муниципального образования в Совет народных депутатов муниципального образования Краснооктябрьское ( сельское поселение) (далее по тексту - Совет).

Сроки реализации долгосрочных программ определяются постановлением главы администрации и указываются в названии соответствующей программы в соответствии с настоящим Порядком.

1.3. Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ утверждается решением Совета о бюджете муниципального образования  в составе ведомственной структуры расходов бюджета по соответствующей каждой программе целевой статье расходов бюджета.

1.4. По каждой долгосрочной программе ежегодно проводится оценка эффективности ее реализации. Порядок проведения и критерии оценки устанавливаются настоящим Порядком.

По результатам указанной оценки главой администрации  муниципального образования Краснооктябрьское ( сельское поселение) (далее по тексту - глава администрации) не позднее, чем за один месяц до дня внесения проекта решения о  бюджете муниципального образования в Совет может быть принято решение о сокращении, начиная с очередного финансового года, бюджетных ассигнований на реализацию программы или о досрочном прекращении ее реализации.

В случае принятия данного решения и при наличии заключенных во исполнение соответствующих программ муниципальных контрактов в бюджете предусматриваются бюджетные ассигнования на исполнение расходных обязательств, вытекающих из указанных контрактов, по которым сторонами не достигнуто соглашение об их прекращении.

1.5. Настоящий Порядок регламентирует этапы подготовки и реализации муниципальных программ в муниципальном образовании Краснооктябрьское ( сельское поселение) (далее - программы):

- отбора проблем для программной разработки;

- принятия решения о разработке программы и ее формировании;

- экспертизы программы;

- управления реализацией программы и контроля за ходом ее выполнения;

- проведения оценки эффективности ее реализации и критериях указанной оценки.

1.6. В процессе разработки и реализации программы участвуют следующие субъекты:

- заказчик программы (далее - заказчик) - администрация муниципального образования, определяющая перечень муниципальных программ исходя из приоритетных направлений развития экономики муниципального образования на перспективный период на основе прогнозов развития  муниципального образования;

- руководитель программы (далее - руководитель) - заместитель главы муниципального образования и (или) структурное подразделение администрации муниципального образования, координирующие деятельность субъектов, участвующих в реализации программных мероприятий, и ответственное за сбор, обобщение и анализ сводной финансовой информации;

- разработчик программы (далее - разработчик) - структурное подразделение или должностное лицо, уполномоченные заказчиком программ для подготовки варианта решения проблемы и разработки проектов целевых программ;

- исполнители - структурные подразделения администрации муниципального образования, юридические и физические лица, реализующие мероприятия программы или ее отдельные этапы.

- II. Отбор проблем для программной разработки

2.1. Отбор проблем для инициирования их решения программным методом определяется следующими факторами:

- значимость проблемы и ее соответствие приоритетам и целям социально-экономического развития  муниципального образования;

- невозможность решения проблемы в краткосрочный период;

- наличие федеральных и областных программ, в рамках которых могут быть привлечены средства федерального и областного бюджетов;

- возможность со финансирования с участием внебюджетных источников.

2.2. Для начала разработки программы глава администрации дает поручение разработчику или рассматривает письменное обращение заинтересованных лиц, в котором указывается:

- наименование проблемы и анализ причин ее возникновения, описание задач, требующих комплексного решения, и результатов, на достижение которых направлена программа;

- потребность в финансовых ресурсах и источники их обеспечения;

- предварительная оценка социально-экономической эффективности;

- сроки подготовки проекта программы.

- III. Принятие решения о разработке

- программы и ее формирование

3.1. Решение о целесообразности разработки муниципальной  программы принимается главой администрации на основе данных, представленных разработчиком программы или заинтересованными лицами.

3.2. Распоряжением главы администрации утверждается состав рабочей группы по разработке программы, определяется разработчик и руководитель программы, а также сроки разработки программы.

3.3. На этапе разработки программы разработчик имеет право:

- запрашивать в органах государственной власти и местного самоуправления информацию, необходимую для разработки программы;

- в целях обеспечения своевременной и качественной разработки проекта программы привлекать сторонние организации;

- при необходимости получать от участников программы информацию относительно хода разработки проекта программы и его содержании;

- своевременно получать экспертные заключения по проекту программы;

- вносить изменения и дополнения в проект программы в целях устранения замечаний, указанных в экспертных заключениях.

3.4. Разработчик:

- несет ответственность за своевременную и качественную разработку проекта программы;

- разрабатывает перечень показателей для мониторинга реализации программных мероприятий;

- руководит действиями исполнителей, контролируя подтверждение экономическим обоснованием заявленной суммы.

3.5. Проект  программы состоит из следующих разделов:

- паспорт программы;

- характеристика проблемы и обоснование необходимости решения ее программными методами;

- цели и задачи;

- основные направления реализации программы с кратким описанием каждого направления;

- механизм реализации и управления программой;

- ресурсное обеспечение программы;

- оценка эффективности социальных, экономических и экологических последствий от реализации программы.

3.6. Требования к содержанию программы.

3.6.1. Паспорт целевой программы. В данном разделе представляются краткие сведения о программе, включая ее основные параметры: наименование, дата и номер решения о ее разработке, сведения о государственном заказчике, разработчике, основных целях и задачах, целевых показателях, сроках и этапах реализации, исполнителях, объемах и источниках финансирования, ожидаемых результатах реализации программы и контроле за ходом ее выполнения.

Форма паспорта программы представлена в приложении 1 к Порядку.

3.6.2. Характеристика проблемы и обоснование необходимости решения ее программными методами.

В данном разделе приводится анализ сложившейся социально-экономической ситуации; оценивается актуальность проблемы и ее последствия для поселения, приводятся основные оценочные показатели, обосновывающие необходимость решения указанной проблемы.

3.6.3. Цели и задачи.

В разделе указываются цели программы исходя из анализа проблемной ситуации.

Цели программы должны соответствовать следующим требованиям:

-соответствие приоритетной проблеме, решение которой требует применения программного метода;

- конкретность;

- достижимость.

Задачи представляют собой относительно самостоятельные части, на которые разбиваются цели программы, и обязательно имеют количественное выражение. Задачи программ должны соответствовать следующим требованиям:

- соответствие и упорядоченность по отношению к цели программы;

- измеримость в конкретных количественных показателях, определенность по срокам достижения.

3.6.4.Основные направления реализации программы с кратким описанием каждого направления.

3.6.5. Механизм реализации и управления программой.

В разделе излагается взаимоувязанный комплекс мер и действий, организационных, экономических и правовых рычагов, обеспечивающих решение проблемы.

3.6.6.Оценка эффективности и прогноз ожидаемых социальных, экономических и экологических результатов от реализации программы.

В соответствии с целями и задачами программы приводится описание социальных, экономических и иных последствий, которые могут возникнуть при ее реализации, дается общая оценка вклада программы в социально-экономическое развитие поселения, а также оценка эффективности расходования бюджетных средств. Оценка эффективности проводится по годам и этапам в течение всего срока реализации целевой программы, а при необходимости и после ее реализации. Финансово-экономическое обоснование включает обоснованность затрат, социально-экономическую и бюджетную эффективность.

3.6.7.Ресурсное обеспечение программы (финансовое, материально-техническое, кадровое, организационное, правовое).

В данном разделе определяется общий объем финансирования программы с указанием всех возможных источников финансирования, источники их формирования, финансовые механизмы (институты), направления и виды расходования средств, сроки их выделения, получатели финансовых средств.

3.6.8.Перечень программных мероприятий с указанием сроков их исполнения, исполнителей, стоимости по каждому мероприятию на весь период программы, в том числе по годам, с расшифровкой источника финансирования программного мероприятия (приложение 2 к Порядку).

Каждое программное мероприятие содержит соответствующие количественные и качественные показатели.

Программные мероприятия должны соответствовать следующим признакам:

- целевая направленность на существенное и долговременное изменение проблемной ситуации (или ее части);

- ограниченность во времени, т.е. наличие определенных сроков начала и окончания мероприятия, увязанных с достижением одной или нескольких задач программы;

- фиксированная величина выделяемых ресурсов;

- новизна и не повторяемость действий;

-комплексный учет взаимосвязанных социальных, экономических, организационных, технических и иных задач.

Все программные мероприятия должны быть взаимосвязаны с целью и задачами программы.

- IV. Экспертиза целевой программы

4.1. В ходе экспертизы устанавливается соответствие проектов  программ предъявляемым к ним требованиям, предусмотренным настоящим Порядком. При проведении экспертизы особое внимание обращается на следующие критерии:

- приоритетный характер проблемы, предлагаемой для программного решения;

- обоснованность, комплексность и безопасность программных мероприятий, сроки их реализации;

- привлечение средств федерального, областного, районного, местного бюджетов и внебюджетных средств;

- эффективность механизма реализации целевой программы;

- социально-экономическая эффективность программы в целом, ожидаемые конечные результаты реализации целевой программы и ее влияние на структурную перестройку экономики муниципального образования.

- V. Управление реализацией и контроль за ходом

выполнения программы

5.1. Руководитель  программы:

- разрабатывает в пределах своих полномочий проекты нормативных правовых актов, необходимых для выполнения  программы;

- подготавливает ежегодно доклад о ходе реализации  программы главе администрации;

- осуществляет ведение ежеквартальной отчетности по реализации программы;

- при сокращении объемов бюджетного финансирования работ по программе по сравнению с предусмотренными утвержденной программой разрабатывает дополнительные меры по привлечению внебюджетных источников. Если в результате выполнения программы поставленные цели не достигнуты, выявляет причины и разрабатывает предложения по корректировке, отмене или продлению действия программы;

- несет ответственность за своевременную и качественную подготовку и реализацию программы, осуществляет управление ее исполнителями, проводит экспертизу проектов программ, обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на ее реализацию.

- направлять в администрацию  отчет о ходе финансирования и реализации муниципальных программ ежеквартально до 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом (приложение 3 к Порядку)

5.2. Ежегодно  администрация муниципального образования  доводит до главных распорядителей (распорядителей) средств  бюджета администрации   муниципального образования предельные объемы бюджетного финансирования в целом по отрасли, включая  программы.

5.3. Главные распорядители (распорядители) средств  бюджета администрации муниципального образования, исходя из доведенного лимита финансирования, предлагают конкретные объемы ассигнований на программы и проекты  программ.

5.4. В целях обеспечения финансирования мероприятий программ главные распорядители (распорядители) средств  бюджета муниципального образования, исходя из предельных объемов бюджетного финансирования, направляют в электронном виде и на бумажных носителях:

- в администрацию муниципального образования бюджетную заявку (приложение 4 к Порядку) по программам, намеченным к финансированию за счет средств  бюджета муниципального образования на предстоящий год (до 15 августа);

- в администрацию муниципального образования перечень  программ (до 1 сентября) с указанием:

- требуемых объемов финансирования каждой из принятых к реализации программ в целом и по годам с указанием источников финансирования, сроков финансирования и т.п.

5.5 МКУ « Централизованная бухгалтерия»  ежеквартально готовит аналитическую записку о реализации программ для представления главе администрации.

5.6. По завершении реализации программы руководитель представляет главе администрации аналитическую записку о результатах и оценке эффективности выполнения основных ее этапов за счет всех источников финансирования, а также влиянии фактических результатов реализации программы на различные сферы деятельности.

Приложение 1к Порядку

- ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

______________________________________________

(наименование программы)

| Наименование программы |  |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы (наименование, номер и дата нормативного акта) |  |
| Заказчик программы |  |
| Руководитель программы |  |
| Основные разработчики программы |  |
| Цель и задачи программы |  |
| Целевые индикаторы и показатели |  |
| Сроки и этапы реализации программы |  |
| Участники (исполнители) основных мероприятий программы |  |
| Объемы и источники финансирования программы |  |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы |  |
| Контроль за исполнением программы |  |

Приложение 2 к Порядку

ПЕРЕЧЕНЬ

ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

| Наимено вание мероприятия | Срок исполнения | Объем финансиро- вания (млн. руб.) | В том числе за счет средств бюджета |  |  |  | Исполнители, ответственные за реализацию мероприятия | Ожидаемые результаты (количест- венные или качественные показатели) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | федераль- ного | област- ного | местного | внебюджет- ных источников |  |  |
| Итого | по каждому разделу: |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | по программе: |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 3 к Порядку

ОТЧЕТ

о ходе финансирования и реализации  программ

в _______ квартале_______года

| Наименование Программы, источники финансирования | объем финансирования на весь период реализации Программы | включено в бюджет текущего года | фактически использовано <*> |  |  | выполнение Программы за весь период, в %,(гр 6-гр 2) |  | краткий перечень выполненных работ и мероприятий (за отчетный период текущего года), в т.ч. по: - федеральному бюджету; - областному бюджету; - местному бюджету; - внебюджетным источникам. |  | оценка показателей эффективности реализации Программы: плановые значения в соответствии с Программой |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | на начало текущего года | за отчетный период текущего года (нарастающим итогом) | за весь период реализации Программы (гр 4+гр 5) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | достигнутые результаты за год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |
| В С Е Г О: в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

<*>  в графе 9 показатели приводятся только по итогам года.

Приложение 4  к Порядку

ЗАЯВКА

ПО ОБЪЕМУ БЮДЖЕТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНЫХ  ПРОГРАММ В 200__ ГОДУ

(НА ОЧЕРЕДНОЙ ФИНАНСОВЫЙ ГОД)

| Наименование программы, сроки реализации | Главные распорядители (распорядители) средств районного бюджета | Объем финансирования по главным распорядителям средств |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Предусмотрено по программе на 200_ г. | Заявка на финансирование в 200_ г. |
| Итого: |  |  |  |